Scoala Gimnaziala Viziru

PLAN MANAGERIAL

An şcolar 2017-2018

| Domenii funcţionale ## Obiective specifice | Acţiuni | Resurse |  |  |  | Indicatori de performanţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Materiale | Financiare | Umane | Timp |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Proiectare - Analiza şi diagnoza activităţii manageriale şi educaţionale. - Realizarea documentelor de planificare a activităţii manageriale la toate nivelurile. - Creşterea calităţii activităţii manageriale | 1.1. Realizarea analizei şi a diagnozei activităţii desfăşurate in Scoala Gimnaziala Viziru | Rapoartele de analiză ale catedrelor | - | Director, şefii de catedră | oct. 2017 | Realizarea obiectivelor stabilite în planul managerial ANTERIOR. |
|  | 1.2. Analiza şi diagnoza activităţii desfăşurate la comisiile metodice | Materialele şi procesele verbale. | - | Şefii de catedră | oct. 2017 | Stabilirea obiectivelor pentru anul şcolar următor. |
|  | 1.3. Elaborarea planurilor manageriale ale catedrelor şi Consiliului de Administraţie | Rapoartele de analiză pe anul şcolar trecut. | - | Directori | oct. 2017 | Corelarea cu strategia M.E.N. şi I.S.J. BRAILA. |
|  | 1.4. Elaborarea de studii/proiecte privind problematica educaţională | Rapoartele catedrelor | - | Director şefii de catedră | Periodic. | Identificarea nevoilor specifice scolii |
|  | 1.5. Elaborarea proiectelor de dezvoltare pe termen scurt şi a planurilor operaţionale aferente. | Rapoartele catedrelor | - | Şefii de catedră | oct. 2017 | Eficientizarea activităţii. |
|  | 1.6. Elaborarea programelor de perfecţionare a personalului didactic, didactic auxiliar. | Raportul C.C.D. | - | Director, responsabil formare | Sept.2017 | Creşterea gradului de implicare. |
|  | 1.7. Întocmirea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018/2019 | Anexele pentru încadrarea propusă anul şcolar 2017/2018 | - | Director | Ian.–Febr. 2018 | Concordanţa cu nevoile de formare ale populaţiei şcolare. |
|  | 1.8. Elaborarea C.D.Ş. pentru anul şcolar 2018/2019. | Metodologiile în vigoare. | - | Director, cadre didactice. | Martie 2018 | Îmbunătăţirea ofertei educaţionale. |
|  | 1.9. Elaborarea programului de activităţi extracurriculare. | Raportul | - | Consilier ed., Diriginţi | Sept.–Oct. 2017 | Dezvoltarea aptitudinilor. |
|  | 1.10. Elaborarea programelor de menţinere şi îmbunătăţire a rezultatelor la evaluare nationala. | Rapoartele catedrelor | - | şefii de catedră prof romana si matematica | Sept.–Oct. 2017 | Îmbunătăţirea rezultatelor. |
|  | 1.11. Elaborarea programelor de pregătire pentru concursurile şi olimpiadele şcolare. | Rapoartele catedrelor | - | Director, şefii de catedră | Sept.–Oct. 2017 | Creşterea numărului de premii şi medalii. |
|  | 1.12. Elaborarea de proiecte privind diminuarea absenteismului. | Raportul de analiză | - | Director Mediator scolar Diriginti | Sept. 2017 | Diminuare a fenomenelor. |
|  | 1.13. Realizarea proiectelor de buget şi a proiectelor de achiziţii. | Legislaţia în vigoare. | - | Director contabil şef, | Oct.–Dec. 2017 | Îmbunătăţirea stării materiale |
|  | 1.14. Conceperea proiectelor de identificare a noi resurse extrabugetare. | Legislaţia în vigoare. | - | Director contabil şef, | Oct.–Dec. 2017 | Dezvoltarea bazei materiale a unităţilor şcolare. |
|  | 1.15.Întocmirea documentaţiilor privind investiţiile şcolare şi reparaţiile. | Legislaţia în vigoare. | - | Director contabil şef, | Oct.–Dec. 2017 | Dezvoltarea bazei materiale a şcolii. |
|  | 1.16. Elaborarea proiectelor de curriculum. | Metodologiile în vigoare. | - | Director, şefii de catedră | Anual | Aplicarea curriculum-ului naţional. |
|  | 1.17. Elaborarea de proiecte de parteneriat la nivel local şi naţional. | Programe specifice. | - | Director, şefii de catedră | Când este cazul | Deschiderea şcolii către comunitate. |
| - Organizare - Eficientizarea demersului managerial. - Organizare în vederea atingerii standardelor şi a finalităţilor. - Utilizarea unor noi tehnici şi metode de predare – învăţare -evaluare. - Organizarea execuţiei bugetare. - Extinderea şi eficientizarea parteneriatului educaţional. | 2.1. Elaborarea tematicii şi a graficelor pentru şedinţele Consiliului profesoral. | Documentele pentru perfecţio-nare. | - | Director | Sept. 2017 | Corelarea cu obiectivele activităţii. |
|  | 2.2. Elaborarea tematicii şi a materialelor pentru comisiile metodice | Materialele de la ISJ | - | Şefii de catedră. | Sept. 2017 | Corelarea cu obiectivele activităţii. |
|  | 2.3. Asigurarea calităţii demersului didactic. | Rapoartele catedrelor | - | Director, şefii de catedră | Permanent | Formarea/dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor conform standardelor. |
|  | 2.4. Constituirea de echipe de lucru pentru realizarea proiectelor şi programelor. | Raportul de activitate | - | Director | Când este cazul. | Coeziunea echipelor. |
|  | 2.5. Repartizarea atribuţiilor şi a sarcinilor pentru cadrele didactice | Organigrama. | - | Director, şefii de catedră | Sept. 2017 | Întocmirea fişei posturilor. |
|  | 2.6. Realizarea procedurilor de ocupare a posturilor şi catedrelor vacante, conform criteriilor naţionale, locale şi proprii. | Metodologia | Conform bugetului aprobat. | Director | Conform graficului M.E.N. | Încadrarea corectă cu personal didactic. |
|  | 2.7. Promovarea unei politici de personal bazată pe criterii de competenţă profesională. | Metodologia M.E.N. | - | Director | Permanent | Creşterea numărului de cadre didactice perfecţionate. |
|  | 2.8. Realizarea programelor de pregătire pentru concursuri şi Olimpiade şcolare. | Rapoartele şefilor de catedra. | - | Director, şefii de catedră | Permanent | Creşterea numărului de premii şi medalii. |
|  | 2.9. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi olimpiadelor şcolare. | Rapoartele şefilor de catedra. | Resurse extrabu-getare. | Director | Conform graficului M.E.N. | Stimularea competiţiei. |
|  | 2.10. Implementarea proiectelor privind diminuarea absenteismului. | Raport de activitate | - | Director | An şcolar 2017/2018 | Reducerea ratei abandonului şcolar şi absenteismului. |
|  | 2.11. Procurarea a documentelor curriculare, a manualelor, a auxiliarelor curriculare, a aparaturii, a materialului didactic. | Documentele primite de la M.E.N.C.S şi I.S.J. | Conform bugetului aprobat. | Director | Permanent | Asigurarea tuturor manualelor şi materialelor didactice. |
|  | 2.12. Elaborarea criteriilor pentru avizarea programelor pentru C.D.Ş. | Metodologia M.E.N. | - | Director. | Sept. -Dec. 2017 | Criterii specifice, cf. strategiei M.E.N.C.S şi intereselor comunităţii locale. |
|  | 2.13. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, conform programelor. | Planurile cons. ed. | Resurse extrabu-getare. | Consilier educativ | Conform planificare proprie. | Formarea abilităţilor şi competenţelor extracurriculare. |
|  | 2.14. Asigurarea asistenţei sanitare şi a protecţiei muncii. | Legislaţia în vigoare | Conform bugetului aprobat. | Director. | Permanent | Prevenirea şi asig. Sanitară şi în muncă. |
|  | 2.15. Repartizarea bugetului primit, conform legislaţiei în vigoare. | Analiza de nevoi. | Bugetul repartizat. | Director | Conform graficului de execuţie bugetară. | Asigurarea execuţiei bugetare. |
|  | 2.16. Identificarea resurselor extrabugetare şi repartizarea lor conform priorităţilor. | Propunerile şefilor de catedră | Resurse extrabuge-tare. | Director | Conform programului Manag. | Creşterea fondurilor extrabugetare |
|  | 2. 17. Aplicarea proiectelor de investiţii şi reparaţii. | Programul propriu. | Conform bugetului aprobat. | Director Contabil | Conform. programului Propriu | Dezvoltarea bazei materiale. |
| - Conducere operaţională. - Operaţionalizarea activităţii. - Eficientizarea demersului managerial. - Organizarea în vederea atingerii standardelor şi a finalităţilor. | 3.1. Încheierea contractelor de muncă. | Legislaţia în vigoare. | - | Director | Sept. 2017 | Respectarea legislaţiei. |
|  | 3.2. Normarea judicioasă şi funcţionarea eficientă a personalului din subordine. | Legislaţia în vigoare. | Conform bugetului aprobat. | Director | Anual. | Eficientizarea activităţii. |
|  | 3.3. Coordonarea activităţii comisiilor metodice şi a cadrelor didactice. | Documente, ordine, notificări M.E.N. | - | Director | Permanent | Creşterea calităţii demersului didactic. |
|  | 3.4. Operaţionalizarea resursei de timp | Propriile programe. | - | Director | Permanent | Încadrarea în planificarea resursei de timp. |
|  | 3.5. Realizarea procedurilor de disciplină a muncii, de mediere şi rezolvare a confl. şi de rez. a contest. | Legislaţia în vigoare. | - | Director | Când este cazul. | Respectarea legislaţiei. |
| - Monitorizare. Evaluare. Control. - Eficientizarea activităţii. - Identificarea punctelor slabe şi a punctelor tari în activitate. | 4.1. Elaborarea de propuneri privind curriculumul naţional şi local | Materialele rezultate din discuţii pe ac. temă. | - | Director | Anual | Adecvarea ofertei educaţionale. |
|  | 4.2. Elaborarea criteriilor şi a instrumentelor de monitorizare şi evaluare. | Documente, ordine, notificări M.E.N. | - | Director | Periodic. | Respectarea metodologiei şi a specificului unităţii. |
|  | 4.3. Aplicarea criteriilor şi a instrumentelor de evaluare. | Criteriile stabilite. | - | Director | Periodic | Respectarea metodologiei. |
|  | 4.4. Întocmirea tuturor documentelor solicitate de I.S. J. Braila | Documente, ordine | - | Director | Cf.termenelor. | Respectarea termenelor. |
|  | 4.5. Întocmirea raportului anual / semestrial asupra activităţii. | Documentaţia rezultată. | - | Director | Semestrial Anual | Respectarea structurii şi a termenelor. |
|  | 4.6. Întocmirea documentelor privind managementul resurselor umane. | Legislaţia în vigoare. | - | Director | Cf.termenelor. | Respectarea legislaţiei. |
|  | 4.7.Arhivarea şi păstrarea tuturor documentelor legale. | Legislaţia în vigoare. | - | Director, Secretar | Semestrial Anual | Respectarea normativelor arhivării. |
|  | 4.8. Evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţelor, pe baza indicatorilor de performanţă. | Criteriile stabilite. | - | Director | Cf.grafic | Depistarea punctelor tari şi a punctelor slabe din activitate. |
|  | 4.9. Asigurarea organizării şi desfăşurării examenului de evaluare netionala | Legislaţia în vigoare. | Conform bugetului aprobat. | Director | Conform legii | Respectarea regulamentelor. |
|  | 4.10. Încheierea exerciţiului financiar. | Legislaţia în vigoare. | Conform bugetului aprobat. | Director | Semestrial Anual | Încadrarea în bugetul alocat. |
|  | 4.11. Evaluarea realizării planului de achiziţii şi a utilizării fondurilor extrabugetare. | Legislaţia în vigoare. | Conform bugetului aprobat. | Director | Conform regulamentului | Corelarea cu nevoile reale ale unităţilor. |
|  | 4.12. Întocmirea documentelor legale privind managementul financiar. | Legislaţia în vigoare. | Conform bugetului aprobat. | Director contabil şef, | Cf. term. legale | Respectarea legislaţiei şi a termenelor. |
|  | 4.13. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor de parteneriat. | Criteriile stabilite. | Resurse extrabuge-tare. | Director, Consilier educativ. | Periodic | Impactul asupra unităţii şcolare. |
|  | 4.14. Evaluarea periodică a activităţii personalului din subordine. | Criteriile stabilite. Legislaţia în vigoare. | - | Director, Şefii de catedră | Cf.termenelor. | Redimensionarea activităţii. |
| - Motivare - Stimularea şi motivarea materială şi morală a cadrelor didactice şi a elevilor. | 5.1 Stimularea (auto)formării şi dezvoltării profesionale. | Ofertele de perfecţionare. | Conform bugetului aprobat. | Director | Permanent | . Dezvoltarea profesională. |
|  | 5.2. Stimularea spiritului de competitivitate. | Rezultatele deosebite popularizate | Resurse extrabuge-tare. | Director | Permanent | Implicare, participare, dezvoltare. |
|  | 5.3. Încurajarea şi sprijinirea iniţiativelor prin flexibilitate, deschidere spre nou. | Rezultatele deosebite popularizate | - | Director | Permanent | Implicare, dezvoltare. |
|  | 5.4. Încurajarea performanţei manageriale prin acordarea de recompense. | Rapoartele de evaluare. | Resurse extrabuge-tare. | Director | Permanent | Dezvoltarea performanţelor. |
|  | 5.5. Repartizarea în cf. cu legislaţia în vigoare a stimulentelor materiale şi morale (gradaţii, salarii diplome de merit etc.) | Criteriile stabilite. Legislaţia în vigoare. | Resurse extrabuge-tare. | Cons de admin. | Lunar, ocazional. | Respectarea criteriilor. |
|  | 5.6. Stimularea parteneriatului educaţional prin preluarea iniţiativei. | Analiza evoluţiei comunităţii locale. | - | Director | Permanent | Dezvoltarea unităţii. |
|  | 5.7. Sprijinirea iniţiativelor în atragerea resurselor materiale şi financiare. | Analiza evoluţiei comunităţii locale. | - | Director | Permanent | Participare, dezvoltarea unităţii. |
| - Implicare. Participare. - Creşterea gradului de implicare. | 6.1. Asigurarea deschiderii şi transparenţei în actul decizional, prin participare în luarea deciziilor. | Programe | - | Director cadre didactice. | Permanent | Implicare în actul decizional. |
|  | 6.2. Implicarea personalului din subordine în atragerea de res. mat. şi fin. | Programe | Resurse extrabuge-tare. | Director | Permanent | Responsabilizarea personalului. |
|  | 6.3. Creşterea gradului de implicare a părinţilor şi a comunităţii locale în viaţa şcolii | Programe | - | Director, cadrele didactice. | Permanent | Implicare activă a părinţilor. |
|  | 6.4. Organizarea de întâlniri periodice cu părinţii, autoritatea locală, agenţi economici, instituţii, organizaţii, O.N.G. – uri etc. | Programe | Resurse extrabuge-tare. | Director, cadre didactice. | Permanent | Implicare activă a părinţilor. |
|  | 6.5. Atragerea şi implicarea elevilor în elaborarea documentelor care îi vizează, în parteneriatul educaţional, alte activităţi. | Programe | - | Director, cadre didactice. | Permanent | Responsabilizarea elevilor. |
| - Formare şi dezvoltare profesională şi personală. - Optimizarea competenţelor. - Dezvoltarea competenţelor. . | 7.1. Participarea la programe de (auto)formare continuă pentru directori, cadre didactice, personal didactic auxiliar. | Analiza de nevoi. Cursurile propuse. | Conform bugetului aprobat. | Director, cadre didactice. | Cf.grafic I.S.J. | Creşterea nr. cadrelor didactice care participă la aceste cursuri. |
|  | 7.2. Participarea la întâlniri de lucru, seminarii, simpozioane, programe organizate la nivel local sau naţional. | Graficul şi I.S.J. | Conform bugetului aprobat. Resurse extrabuge-tare. | Directorii | Cf.grafic. I.S.J. | Dezvoltare profesională şi personală. |
| - Formarea grupurilor.Dezvoltarea echipelor. - Dezvoltarea spiritului de echipă | 8.1. Încurajarea culturii organizaţionale de tip reţea. | Analiza de nevoi. | - | Director | Permanent | Lucrul în echipă. |
|  | 8.2. Organizarea colectivelor de proiect, în funcţie de activitatea planificată. | Programe | - | Director | Când este cazul. | Constituirea şi coeziunea echipelor. |
|  | 8.3. Organizarea unor echipe mixte pentru realizarea proiectelor de dezvoltare comunitară. | Com. loc. Programe. | - | Director | Când este cazul. | Coeziunea echipei. |
| - Negocierea şi rezolvarea conflictelor. - Utilizarea negocierii ca mijloc de optimizare a activităţii. | 9.1. Depistarea şi pozitivarea rapidă şi eficientă a conflictelor. | Solicitările existente. | - | Director | Când este cazul. | Înlăturarea conflictelor. |
|  | 9.2. Aplicarea corectă a planurilor cadru şi a curriculumului pt. rezolvarea conflictelor | Documente, ordine, notificări M.E.N. | - | Director | S1, S2 2017, 2018 | Evitarea conflictelor. |
|  | 9.3. Negocierea cu comunitatea locală pentru eficientizarea sprijinului comunitar. | Com. loc. Programe | - | Director | Permanent | Implicarea comunităţii. |
|  | 9.4. Negocierea contractelor pentru obţinerea fondurilor extrabugetare. | Oferta comunităţii locale. | - | Director | Permanent | Creşterea fondurilor extrabgetare. |
|  | 9.5. Negocierea condiţiilor financiare pentru execuţia bugetară. | Legislaţia în vigoare. | - | Directorii. | Lunar | Respectarea legislaţiei. |
| - Comunica-re şi informare. - Asigurarea fluxului informaţional. - Eficientizarea comunicării. - Atragerea opiniei publice şi a factorilor locali în vederea sprijinirii unităţilor şcolare. | 10.1. Informare periodică şi ritmică. | Documente, ordine, notificări M.E.N. | - | Director | Permanent | Diseminarea informaţiei. |
|  | 10.2. Informare privind activitateaSGV. prin reactualizarea paginii WEB. | Documente, ordine, notificări M.E.N. Rapoarte. | - | Director, resp pag. Web. | Periodic | Popularizarea activităţilor. |
|  | 10.3. Colaborarea cu mijloacele mass-media locale în vederea informării opiniei publice şi atragerii sprijinului posibililor sponsori. | Rapoartele catedrelor | - | Director, Cons. Ed, diriginţii. | Periodic | Popularizarea activităţilor şi atragerea sponsorilor. |
|  | 10.5. Menţinerea canalelor de comunicare cu partenerii educaţionali. | Rapoartele catedrelor | - | Director | Permanent | Fluidizarea comunicării. |
|  | 10.6. Organizarea de schimburi de bună practică pentru dezvoltarea profesională şi popularizarea experienţelor. | Rapoartele catedrelor | Resurse extrabuge-tare. | Director | Periodic | Schimburi de experienţă. |
|  | 10.7. Transmiterea în timp util către forurile ierarhice superioare a materialelor solicitate. | Documente, ordine, notificări M.E.N., I. S. J. | - | Director Secretar Contabil. | Periodic | Respectarea conţinutului şi a termenelor. |
| - Parteneriat. - Extinderea şi eficientizarea parteneriatelor | 11.1. Colaborarea cu O.N.G. – uri, asociaţii, fundaţii, instituţii de cultură şi artă. | Oferta comunităţii locale. | - | Director Cons. Ed, diriginţii. | Permanent | Iniţierea de activităţi comune. |
|  | 11.2. Colaborarea permanentă cu organele de poliţie, sanitare, gardieni publici, pompieri etc. | Oferta comunităţii locale. | - | Director | Permanent | Siguranţa şi sănătatea elevilor. |
|  | 11.3. Implicarea fed. sindicale în proc. decizional şi în rez. problemelor. | Parteneriatul cu sindicatele | - | Director Resp. sindicat. | Permanent | Respectarea drepturilor salariaţilor. |
|  | 11.4. Iniţierea de proiecte de parteneriat la nivel local, naţional şi internaţional. | Oferta locală | Conform bugetului aprobat. | Directorii | An şcolar | Dezvoltare instituţională. |

Director,

Neagu Steluta